Приложение Д
Карта процесса «»
Д.1 Блок-схема процесса

Вход	Действие	Ответственный исполнитель	Выход

Начало
1
Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта
1. Машины и механизмы по объекту необходимые для выполнения работ
Комплектность материалов для выполнения работ
1. Ведомость ресурсов
Укомплектованная бригада рабочих
Передача документации исполнителю.
1. Проектно-сметная документация, полученная от заказчика.

Заключенный договор.
1. График производства работ;
2. График платежей;
3. Расчет стоимости работ;
4. Организационные вопросы.
1. Ведомость трудозатрат

Отдел главного механика
 Комплектация необходимыми механизмами и оборудованием бригады, необходимым для выполнения работ
ОМТС
В случае работы материалами заказчика, получение от него материалов, если выполнение работ своими материалами закупка необходимых материалов согласно сметной документации
Мастер (прораб)
Комплектация бригады рабочими и сотрудниками для выполнения работ для выполнения необходимой работы
ПТО
Изучение проектно-сметной документации, изучение соответствия чертежей сметам, при несоответствии написание дополнительных актов работ и их согласование.
Руководящий состав
В случае возникновения разногласий, согласование возникших вопросов, подписание договора.
продолжение приложения Д
(обязательное)

Вход	Действие	Ответственный исполнитель	Выход

Разграничение ответственности, согласование актов.
1. Акты приемки -передачи
Подписанные акты.
Проведение первичного инструктажа на рабочем месте, в случае работы более 3-х месяцев повторный
1. Проведение инструктажа.
Мастер (прораб)
мастер(прораб)
Мастер (прораб)
1Журнал регистрации инструктажа по охране труда
1. Оформление наряда допуска

1.Производство работ
Мастер (прораб)
Мастер (прораб)

1. Ведение исполнительной документации
Мастер (прораб)

1

1. Акт о сдаче объекта;
2. Исполнительная документация

Подписание акта о сдаче объекта, исполнительной документации.
Мастер (прораб)

Конец