Приложение Д
Карта процесса «»
Д.1 Блок-схема процесса

Вход	Действие	Ответственный исполнитель	Выход

Начало
1
Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта
1. Машины и механизмы по объекту необходимые для выполнения работ
Комплектность материалов для выполнения работ
1. Ведомость ресурсов
Укомплектованная бригада рабочих
Передача документации исполнителю.
1. Проектно-сметная документация, полученная от заказчика.

Заключенный договор.
1. График производства работ;
2. График платежей;
3. Расчет стоимости работ;
4. Организационные вопросы.
1. Ведомость трудозатрат

Отдел главного механика
 Комплектация необходимыми механизмами и оборудованием бригады, необходимым для выполнения работ
ОМТС
В случае работы материалами заказчика, получение от него материалов, если выполнение работ собственными материалами закупка необходимых материалов согласно сметной документации
Мастер (прораб)
Комплектация бригады рабочими и сотрудниками для выполнения работ для выполнения необходимой работы
ПТО
Изучение проектно-сметной документации, изучение соответствия чертежей сметам, при несоответствии написание дополнительных актов работ и их согласование.
Руководящий состав
В случае возникновения разногласий, согласование возникших вопросов, подписание договора.
продолжение приложения Д
(обязательное)

Вход	Действие	Ответственный исполнитель	Выход

Разграничение ответственности, согласование актов.
1. Акты приемки -передачи
Подписанные акты.
Проведение первичного инструктажа на рабочем месте
1. Проведение инструктажа.
Мастер (прораб)
Мастер (прораб), зам. директора по производству
Мастер (прораб)
1Журнал регистрации инструктажа по охране труда
1. Мероприятия по безопасному ведению работ; пожарной безопасности; техники безопасности
1.Выполнение работ согласно ПСД;
2. Операционный контроль качества.
 Услуга
 Исполнительная документация
1. Журнал производства работ;
2. Журнал входного контроля качества материалов;
3. Акты на скрыты работы;
4. Акты приемки/сдачи.
Мастер (прораб)

1
Производство работ
1. Акт о сдаче объекта;
2. Исполнительная документация
 Комплект исполнительной документации

Оформление наряда допуска
Оформленные и подписанные наряды допуска

Мастер (прораб), инж. по качеству

Подписание акта о сдаче объекта, исполнительной документации согласно реестра.
Мастер (прораб)
акта о сдаче объекта, исполнительной документации

Конец